АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2025 г.

с. Мухоршибирь                                  № 665

| О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством

постановляю:

- Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 № 269 (далее – Порядок), следующие изменения:

  - Подпункт «е» пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции:

«е) раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы).

Данный раздел должен содержать перечень подпрограмм (если таковые имеются), основные мероприятия муниципальной программы и ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, в котором отражены направления финансирования: капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды, согласно приложениям 4, 4.1 к настоящему Порядку. При финансировании основного мероприятия в рамках программы необходимо сделать ссылку на реквизиты и наименование соответствующего нормативного правового акта (приложение 4 к настоящему Порядку);

  - Подпункт «ж» пункта 12 Порядка исключить.

  - В подпункте «з» пункта 12 Порядка:

    - в абзаце 1 слова «раздел 8» заменить словами «раздел 7».

    - в абзаце 7 слова «приложение 7» заменить словами «приложение 5».

  - В абзаце 1 пункта 18 слова «приложению 11» заменить словами «приложению 9».

  - Абзацы 2, 3 пункта 22 Порядка изложить в следующей редакции:

« - замены одного столбца «план по программе» в строке «Объем бюджетных ассигнований программ» паспорта муниципальной программы (подпрограммы), в таблице «Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» (раздел 6) в отношении текущего финансового года и планового периода на два столбца: «план по программе», «утверждено в бюджете  района»;

- приведения в соответствие финансовых показателей в столбце «утверждено в бюджете  района» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы (подпрограммы), в таблице «Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» (раздел 6) в отношении текущего финансового года и планового периода при внесении изменений в бюджет  района»

  - В абзаце 1 пункта 34 слова «приложению 9» заменить словами «приложению 6».

  - В абзаце 5 раздела VIII слова «приложению 10» заменить словами «приложениям 7, 8».

  - В абзаце 8 раздела VIII слова «приложению 10» заменить словами «приложениям 7, 8».

  - Абзац 26 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение (год завершения действия программы). Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы».

  - Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

  - Приложения 10, 10.1, 11 к Порядку признать утратившими силу.

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»  М.В. Богомазову.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»                                                     В.Н. Молчанов

## Приложение

## к постановлению администрации

## муниципального образования

## «Мухоршибирский район»

## от «21» октября 2025 г. № 665

## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования «Мухоршибирский район»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования «Мухоршибирский район»

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*> | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  | Темп прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год (оценка) | 1-й год действия программы | 2-й год действия программы | 3-й год действия программы | … | … | … | Год завершения действия программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор программы или подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор подпрограммы или показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор подпрограммы или показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> > - увеличение значения показателя

< - уменьшение значения показателя

0 - без изменений

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

«Мухоршибирский район»

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Статус | Наименование программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Начало реализации | Окончание реализации |  | 1-й год действия программы |  | 2-й год действия программы | 3-й год действия программы | … | … | Год завершения действия программы | Итого (гр. 13 + гр. 15 + гр. 16...) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Программа/ Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники (указываются виды источников): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» (в соответствии с пунктом 22 Порядка).

## Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования «Мухоршибирский район»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

## Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования «Мухоршибирский район»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план на ____ <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников финансирования |  | расходы бюджета на ____ <**> |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 1 - 2 Отчета (номер цели, задачи, на решение которой было направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого повлияло данное мероприятие).

<**> На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

## Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования «Мухоршибирский район»

ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ЗА ПРОШЕДШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*> | Базовое значение целевого индикатора | Плановое значение (указывается отчетный год) | Фактическое значение (за отчетный финансовый год, за весь период реализации) | Выполнение плана <**> | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений.

<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %, графы 10 - по формуле: (гр. 8 / гр. 6 x 100) - 100, %;

для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100,

%, графы 10 - по формуле: (гр. 6 / гр. 8 x 100), %.

## Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

## образования «Мухоршибирский район

## ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, целевого индикатора муниципальной программы, целевого индикатора подпрограммы | Формула расчета целевого индикатора | Необходимое направление изменений (>, <, 0) | Базовое значение целевого индикатора (Xmin) | Прогнозируемое значение целевого индикатора (Год завершения действия программы) (Xmax) | Плановое значение целевого индикатора (планируемое в отчетном периоде Xi) | Фактическое значение целевого индикатора муниципальной программы, целевого индикатора (факт отчетного периода Xi) | Вес подпрограммы, целевого индикатора (V) | Плановое значение индекса целевого индикатора Iи = (гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4), подпрограммы, муниципальной программы | Фактическое значение индекса целевого индикатора Iи = (гр. 7 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4), подпрограммы, муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы, подпрограммы гр. 10 / гр. 9 x 100%, целевого индикатора гр. 7 / гр. 6 x 100% | Качественная оценка реализации муниципальной программы, подпрограммы, целевого индикатора <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| Целевой индикатор муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор муниципальной программы n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма m | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Гр. 12 для целевого индикатора указывается "Индикатор выполнен", если эффективность реализации целевого индикатора (гр. 11) >= 100%, или "Индикатор не выполнен на ___%", если эффективность реализации индикатора < 100%.

## Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования «Мухоршибирский район»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"__________________________________________"

(наименование муниципальной программы)

НА _________________________________________

(очередной финансовый год)

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________________

| NN п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель/соисполнители | Наименование целевого индикатора | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздел, подраздел |  | целевая статья |  | вид расхода |  | всего | федеральный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 20__ | 20__ | 20__ | всего | 20__ | 20__ | 20__ | всего | 20__ | 20__ | 20__ | всего | 20__ |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3... n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3... n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3... n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |