Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование программы | Основные разработчики | Оценка эффективности использования бюджетных средств и уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов на 2025-2027 годы и на период до 2030 года в муниципальной образовании «Мухоршибирский район» за 2025 год | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 8,3%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 36% (Качественная оценка – неэффективная). Проанализировать программу в части плановых показателей (пересмотреть плановые показатели будущих лет), а так же принять меры по достижению показателей программы. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Заключить муниципальные контракты по разработке проектной и рабочей документации по ликвидации Хонхолойской, Гашейской свалки и места разлива гудрона на территории АБЗ с. Мухоршибирь согласно решению суда. |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие муниципального автономного учреждения плавательного бассейна «Горняк»» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,42%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 110,7% (Качественная оценка –высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Рассмотреть возможность увеличения объема платных услуг с привлечением населения. |
| 3. | Муниципальная программа «Семья и дети Мухоршибирского района на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Отдел социальной защиты населения по Мухоршибирскому району | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 157,7% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 4. | Муниципальная программа «Экономическое развитие на 2025-2027 годы и на период до 2030 года муниципального образования «Мухоршибирский район» | Отдел экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 112,5% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Из программы исключить мероприятие «Реализация политики, связанной с развитием моногородов», а также исключить показатель программы «Количество новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий в монопрофильном образовании п. Саган-Нур». |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Подготовить план мероприятий к проведению юбилея района, 100-лет району. |
| 6. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации газеты «Земля мухоршибирская» муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Земля мухоршибирская» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 93,8%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 107,5% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Нарастить объем публикаций. Начать работу по публикации материалов, посвященных 100-летию района (использовать данные архивных документов), также начать публикацию цикла статьей материала про историю района. |
| 7. | Муниципальная программа «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2025-2027 годах и на период до 2030 года» | # Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 78,7% (Качественная оценка – эффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 8. | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Наращивать показатели. Увеличить количество молодых семей для получения сертификатов на жилье. |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2022 – 2024 годы и на период до 2028 года» | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,6%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 88,4% (Качественная оценка –эффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 10. | Муниципальная программа «Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015 – 2017 годы и на период до 2027 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%.Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 104% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постановлением администрации МО «Мухоршибирский район» №837 от 30.12.2025 г. «Об отмене муниципальных актов» утратила силу муниципальная программа «Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2027 года». С 01.01.2026 г. дальнейшая реализация и финансирование продолжится в новой муниципальной программе утвержденной постановлением администрации МО «Мухоршибирский район» № 785 от 08.12.2025 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2031 года». Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 гг. и на период до 2030 года | Управления сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 47,2% (Качественная оценка –неэффективная). Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Пересмотреть индикаторы по валовой продукции и инвестициям на прогнозный период. |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2018 – 2027 годы» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 100% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постановлением администрации МО «Мухоршибирский район» №837 от 30.12.2025 г. «Об отмене муниципальных актов» утратила силу муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2018-2027 годы». С 01.01.2026 г. дальнейшая реализация и финансирование продолжится в новой муниципальной программе утвержденной постановлением администрации МО «Мухоршибирский район» № 781 от 08.12.2025 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030 года». Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 13. | Муниципальная программа «Формирование и развитие благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Отдел экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы выполнен в 3,4 раза (Качественная оценка – высокоэффективная. Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 91,7% (Качественная оценка –эффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 15. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 гг. и на период до 2030 года | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мухоршибирская спортивная школа имени Владимира Фёдоровича Федотова» на 2022-2026 годы и на период до 2028 года» | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 109,5% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Разработать стратегию развития и финансирования лыжной базы п. Саган-Нур. |
| 17. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Управления культуры и туризма муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 122,6% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Внести изменение в муниципальную программу по показателю (индикатору) «Посещаемость» указать в натуральном выражении. В социально-экономическом эффекте программы необходимо привести показатели (индикаторы) в соответствие с мероприятиями. |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 98,7%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 94,1% (Качественная оценка –эффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Оптимизировать расходы, Проводить мероприятие без финансирования. |
| 19. | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2022-2024 годы и на период до 2028 года» | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 20. | Муниципальная программа «Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2025-2027гг. и на период до 2030 года | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 114% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Пересмотреть индикатор «Количество ветеранов ВОВ и тружеников тыла, охваченных социальной помощью». Привлечение детей к мероприятиям. |
| 21. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 120% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 22. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023 – 2025 годы и на период до 2028 года» | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 98,4%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% (Качественная оценка – высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Начать работу по проведению мероприятий приуроченных к юбилею района, 100-лет району. |
| 23. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023 – 2025 годы и на период до 2028 года» | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 85,7%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% (Качественная оценка –высокоэффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить своевременно изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. |
| 24. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99,1%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 73,8% (Качественная оценка – эффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплексов в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 103,6%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 81,7 (Качественная оценка –эффективная). Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Исключить из программы мероприятие «Разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Строительство школы-сад на 100/50 мест в с. Харашибирь Мухоршибирского района». Проанализировать плановые показатели программы будущих лет. |
| 26 | Муниципальная программа «Поддержка педагогических работников образовательных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, молодых специалистов учреждений культуры и библиотечных учреждений муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 53,3% (Качественная оценка – низкоэффективная). Вносить изменения в муниципальную программу согласно пункту 22 постановления администрации МО «Мухоршибирский район» №269 от 01.04.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мухоршибирский район» не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального района о бюджете муниципального района. Рассмотреть возможность об увеличении показателей программы. Увеличить показатель (индикатор) «Доля выпускников, заключившие договор о целевом обучении в педагогических учебных заведениях БГУ и БРПК». |