Информационное сообщение

Предложение

о заключении концессионного соглашения, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения

Общество с ограниченной ответственностью «Энком»

с. Мухоршибирь				                	                                          08 июля 2015г.

МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» сообщает, что в соответствии  с пунктами 4.1- 4.12 статьи 37  Федерального  закона от 21 июля 2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 г. №300 «Об утверждении формы предложения  о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения», от Общества с ограниченной ответственностью «Энком» поступило предложение о заключении концессионного соглашения  в отношении  муниципального имущества: электросетевой комплекс п.Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия.

| Форма торгов |  | Предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении муниципального имущества: электросетевой комплекс п.Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения от иных лиц, предъявляемым частью 4.1 , ст.37 ФЗ № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование концедента |  | МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |
| Место нахождения концедента (конкурсной комиссии) |  | Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д.38. |  |
| Почтовый адрес концедента (конкурсной комиссии) |  | 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д.38. |  |
| Адрес электронной почты концедента (конкурсной комиссии) |  | kmhmuh@mail.ru |  |
| Адрес официального сайта концедента в сети "Интернет" |  | http://мухоршибирский-район.рф/ |  |
| Номер контактного телефона концедента (конкурсной комиссии) |  | 8(301-43) 21-1-86, 22-5-76 |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  | Ухинова Валентина Сандыковна |  |
| Объекты концессионного соглашения |  | Перечень муниципального имущества - объектов концессионного соглашения 1. Воздушные электрические сети ТП-10/2 п. Саган-Нур, протяженностью 1641 м.; 2. Электрические сети ТП-5/2 п. Саган-Нур, протяженностью 656 м.; 3. Воздушные электрические сети фидер 5/1, ТП-25, ТП-26, ТП-34, ТП, ТП-35, ТП-36 п. Саган-Нур, протяженностью 11311 м.; 4. Воздушные электрические сети ТП-7/2 п. Саган-Нур, протяженностью 2597 м.; 5. Электрические сети РП-ТП-1, ТП 2/1, ТП 3/1, ТП 4/1, ТП 5/1, ТП 6/1, ТП 7/1, ТП 8/1, ТП 9/1, ТП 11/1, ТП 12/1 п. Саган-Нур, протяженностью 14876,1 м. 6. Воздушная линия 6 КВ п. Саган-Нур, протяженностью 1860 м. 7. Здание распределительного пункта (на промплощадке) п. Саган-Нур, общей площадью 181,7 кв.м.; 8. Здание ТПРП жилого поселка п. Саган-Нур, общей площадью 132,6 кв.м.; 9. Здание ТП-3 п. Саган-Нур, общей площадью 46,2 кв.м.; 10. Здание ТП №2 п. Саган-Нур, общей площадью 49,4 кв.м.; 11. Здание ТП ж/п ТП7 КТП п. Саган-Нур, общей площадью 48,9 кв.м.; 12. Здание трансформаторной подстанции п. Саган-Нур, ул. Лесная, общей площадью 40,3 кв.м. 13. Трансформаторные подстанции п. Саган-Нур – 19 ед. 14. Оборудование РП-ТП с кабельными линиями |  |
| Срок действия концессионного соглашения |  | 21 год 4 мес. |  |
| Срок реконструкции |  | 10 лет |  |
| Сумма капитальных вложений |  | 19488019 рублей с учетом НДС |  |
| Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям |  | 1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя (лица, подающего заявку на заключение концессионного заключения) или о прекращении физическим лицом – заявителем (лицом. Подающим заявку на заключение концессионного соглашения) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 2. Отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения: 3. отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; 4. наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения). (часть 4.11 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ) |  |
| Мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Описание работ | Объем инвестиций, руб с НДС 18% (источник | Срок выполнения, в год после утвер ждения Инвестиционной программы Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ и РСТ РБ |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-7/2 п. Саган-Нур | 790 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 627 196 (Амортизация) | 4-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-7/2 п. Саган-Нур | 300 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 407 952 (Амортизация) | 4-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-7/2 п. Саган-Нур | 300 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 251 388 (Амортизация) | 5-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/2 п. Саган-Нур | 2350 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 2 297 191 (Амортизация) | 8-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-34 п. Саган-Нур | 2350 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 1 585 671 (Амортизация) | 7-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-34 п. Саган-Нур | 250 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 269 904 (Амортизация) | 5-й год |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11/1 п. Саган-Нур | 2835 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 2 509 343 (Амортизация) | 9-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-10/1 п. Саган-Нур | 3350 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 3 209 650 (Амортизация) | 10-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-25 п. Саган-Нур | 1990 м. Замена голого провода на СИП с заменой подводок к домам. | 674 003 (Амортизация) | 6-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-25 п. Саган-Нур | 450 м. Замена голого провода на СИП с заменой подводок к домам. | 244 322 (Амортизация) | 2-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-25 п. Саган-Нур | 1105 м. Замена голого провода на СИП с заменой подводок к домам. | 468 373 (Амортизация) | 5-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26 п. Саган-Нур | 2645 м. Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 1 659 831 (Амортизация) | 8-й год |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26 п. Саган-Нур | 950 м. Замена голого провода на СИП с заменой подводок к домам. | 444 142 (Амортизация) | 6-й год |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12/1 п. Саган-Нур | 1620 м.Замена голого провода на СИП с заменой гнилых опор и подводок к домам. | 1 530 990 (Амортизация) | 7-й год |
| Замена кабеля от опоры №38 до вводной ячейки РП-ТП-1 | 70 м. | 148 149 (Амортизация) | 1-й год |
| Замена кабеля от РП-ТП-1 до опоры №1 Ф-1/1 | 40 м. | 144 397 (Амортизация) | 1-й год |
| Замена кабеля от РП-ТП-1 до опоры №1 Ф-2/1 | 60 м. | 200 559 (Амортизация) | 1-й год |
| Замена кабеля от РП-ТП-1 до опоры №1 Ф-3/1 | 70 м. | 129 560 (Амортизация) | 1-й год |
| Замена кабеля от РП-ТП-1 до опоры №1 Ф-4/1 | 60 м. | 113 194 (Амортизация) | 1-й год |
| Замена кабеля от РП-ТП-1 до опоры №1 Ф-5/1 | 80 м. | 145 925 (Амортизация) | 1-й год |
| Замена трансформатора на ТП-8/1 | ТМ 400/6-10 | 379 648 (Амортизация) | 2-й год |
| Замена трансформатора на ТП-12-1 | ТМ 250/6-10 | 308 971 (Амортизация) | 2-й год |
| Замена трансформатора на ТП-26 | ТМ 250/6-10 | 308 971 (Амортизация) | 2-й год |
| Замена КТПс-160кВа на КТПН-400кВа ТП-11/1 п. Саган-Нур | ТМ 160кВа на ТМ 400Ква | 789 592 (Амортизация) | 3-й год |
| Реконструкция ВЛ-6кВ с выносом трассы ВЛ из зоны застройки | 300 м. | 161 944 (Амортизация) | 1-й год |
| Восстановление ограждения КТП-25, 26, 27, 35, 36 | по 35,2 кв.м. | 477 100 (Амортизация) | 3-й год |
| Итого Реконструкция |  | 19488019 |  |

| Представление заявок | место |  | Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д.38. каб.№23 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | срок | дата и время начала срока | 09 июля 2015 г. 09 час.00мин |
|  |  | дата и время истечения срока | 24 августа 2015 г. 09 час.00 мин. |

В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 ст.37 ФЗ  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования  «Мухоршибирский район» на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, обязан разместить информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. В этом случае заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

(часть 4.9 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ).

В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,   с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения, концессионное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное статьей 22  ФЗ  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  принимается в течение тридцати календарных дней после истечения срока, установленного настоящей частью;

2) уполномоченный орган направляет концессионеру проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц;

3) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения.

(часть 4.10 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

Председатель  МУ «Комитет по управлению имуществом и

муниципальным хозяйством МО «Мухоршибирский район»                                            А.Л.Носков

1.Нотариально заверенная копия Устава

2. Выписка из ЕГРЮЛ

3. Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафам, процентам

4. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность